ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»

Отчет о ходе реализации РЕГИОНАЛЬНОГО проекта

«УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК»

23.11.2017 г.

Утверждаю

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Б. Кыргыс

Директор ГБУ «ИОКО РТ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

г. Кызыл

1. **Статус реализации**

1.1. Общий статус реализации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольные точки | |  | Показатели | Бюджет | Иные проблемы и риски |
| Всего 13 контрольных точек, из них за неделю с 13 по 23 ноября 2017 г., пройдено всего в срок 12 контрольных точек, что составляет 92 %, 1 исполняется с отклонениями по срокам. | 12 | 1 |  |  | Недостаток координации в работе профильных структур, отвечающих за развитие регионального образования |

**1.2. Динамика достижения показателей**

**1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **статус** | **Наименование показателя**  **(единица измерения)** | **Факт/прогноз (%)** | | | | **Плановое значение на 2017 год** | **Комментарий** |
| I | II | III | IV |  |  |
| **1.** |  | Внедрение электронного управления системой образования Республики Тыва через систему электронного документооборота «Практика» (СЭД «Практика») и технологий цифровой видеоконференцсвязи на уровнях муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций республики |  |  |  |  |  | Созданы учетные данные для муниципальных органов управления образованием в системе СЭД Практика. Началось формирование учетных данных для образовательных организаций среднего общего образования. Технология цифровой видеоконференцсвязи внедрена. Обучение для технических специалистов муниципальных органов управления образованием проведено. |
| **2.** |  | Создание и функционирование региональных сетевых моделей профессионального общения работников образования через создание Региональных учебно-методических объединений |  |  |  |  |  |  |

**1.4. Динамика исполнения контрольных точек**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка степени прохождения контрольных точек проекта за январь-декабрь 2017 года** | | | | | | | | | | | | |
|  | **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| плановое количество контрольный точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| фактическое количество пройденных контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| прогнозное количество контрольных точек, которые по прогнозу будут исполнены в плановые сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

Всего в рамках проекта должно быть пройдено 13 контрольных точек (мероприятий), за январь – ноябрь должно быть пройдено 12 контрольные точки, из них исполнено 12 в срок (% исполнения- 98), 1 точка исполняется до сих пор (2 %).

* 1. **Статус исполнения контрольных точек по функциональным направлениям**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Функциональное направление | Всего контрольных точек | Статус  по состоянию на 23 ноября 2017г. | | | Прогноз |
| 1 | Оценка эффективности управления образовательной организацией | 6  (3 основные исполнители) | 6 | | |  |
| 2. | Кадровые условия реализации образовательных программ | 2 | 2 | | |  |
| 3. | Работа с обучающимися и родителями | 2 | 1 | 1 | |  |
| 4. | Информационно-аналитическое обеспечение реализации проекта | 3 | 3 | | |  |
|  | Всего | 13 | 12 | | 1 | 1 | |

1 отклонение по направлению «Работа с обучающимися и родителями» (\*Анализ образовательных достижений обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние три года

**1.6. Динамика исполнения бюджета проекта**

**1.7. Статус исполнения бюджета проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год (квартально) | | | | | **Всего по проекту** |
| I | II | III | IV | итого |
| Бюджет проекта (план) млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет проекта (факт/прогноз) млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |

**2. Сведения об исполнении контрольных точек**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Уровень контроля** | | **Статус** | **Наименование контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Дата исполнения** | | **Комментарий** |
| **план** | **Факт/прогноз** |
| 1. | Основной исполнитель проекта | |  | Реализация мероприятий по переходу на электронное управления системой образования через внедрение системы электронного документооборота в муниципальных органах управления образованием и образовательных организациях |  |  |  | **В стадии исполнения**. Созданы учетные данные для муниципальных органов управления образованием в системе СЭД Практика. Началось формирование учетных данных для образовательных организаций среднего общего образования. |
| 2. | Основной исполнитель проекта | |  | Реализация мероприятий по внедрению в систему управления и функционирования муниципальных органов управления образованием технологии цифровой видеоконференцсвязи |  |  |  | **Исполнено.** Технология цифровой видеоконференцсвязи внедрена. Обучение для технических специалистов муниципальных органов управления образованием проведено. |
| 3. | Основной исполнитель проекта | |  | Реализация мероприятий по внедрению в систему функционирования образовательных организаций  дистанционных образовательных технологий |  |  |  | **В стадии исполнения**. Разработан портал дистанционного образования. Запущено 2 курса для обучающихся среднего общего и профессионального образования. |
| 4. | Основной исполнитель проекта | |  | Анализ образовательных достижений обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние три года | ИОКО ( РЦОКО) |  |  | **В стадии исполнения**. В срок до 30 ноября 2017 года завершится анализ образовательных достижений обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние три года. |
| 5. | Основной исполнитель проекта | |  | Организация и проведение оценочных процедур |  |  |  | **Исполняется**: В соответствии с приказом Минобрнауки РТ 1179-д от 03.11.2017 г. проведены диагностические замеры для обучающихся 4-х, 9-х, 11-х классов образовательных организаций в рамках реализации проекта «Успешный ученик» с 9 по 22 ноября. |
| 6. | | Соисполнитель проекта |  | Проведение комплексных обследований образовательных организаций с низкими результатами обучения |  |  |  |  |
| 7. | | Соисполнитель проекта |  | Проведение комплексных обследований в условиях малокомплектной школы |  |  |  |  |
| 8. | | Соисполнитель проекта |  | Проведение совещаний исполнителей и соисполнителей проекта |  |  |  |  |
| 9. | | Соисполнитель проекта |  | Диагностика управленческой компетентности руководителей образовательных организаций |  |  |  |  |
| 10. | | Соисполнитель проекта |  | Повышение уровня управленческой компетентности руководителей образовательных организаций |  |  |  |  |
| 11. | | Соисполнитель проекта |  | Создание информационных площадок на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения |  |  |  |  |
| 12. | | Соисполнитель проекта |  | Выступление на радио, ТВ |  |  |  |  |
| 13. | | Соисполнитель проекта |  | Выпуск информационных буклетов, справочников для учащихся и родителей |  |  |  |  |

**4. Наличие иных проблем и рисков**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Направление | Проблемы/риск | Предлагаемые решения |
| 1. |  | Недостаток координации в работе профильных структур, отвечающих за развитие регионального образовании (в связи с формированием банка данных обучающихся участников проекта) | Отклонение от плана | В срок до 30 ноября 2017 года завершится анализ образовательных достижений обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние три года. |