ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»

Отчет о ходе реализации РЕГИОНАЛЬНОГО проекта

«УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК»

01.12.2017г.

Утверждаю

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Б. Кыргыс

Директор ГБУ «ИОКО РТ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

г. Кызыл

1. **Статус реализации**

1.1. Общий статус реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольные точки | Показатели | Бюджет | Иные проблемы и риски  |
| Всего 9 контрольных точек, из них за неделю с 27 ноября по 1 декабря 2017 г., пройдено всего в срок 13 контрольных точек, что составляет 100 %. | 9 |  |  |   |

**1.2. Динамика достижения показателей**

**1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **статус** | **Наименование показателя****(единица измерения)** | **Факт/прогноз (%)** | **Плановое значение на 2017 год** | **Комментарий** |
| I | II | III | IV |  |  |
| **1.** |  | Внедрение электронного управления системой образования Республики Тыва через систему электронного документооборота «Практика» (СЭД «Практика») и технологий цифровой видеоконференцсвязи на уровнях муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций республики |  |  |  |  |  | Созданы учетные данные для муниципальных органов управления образованием в системе СЭД Практика. Началось формирование учетных данных для образовательных организаций среднего общего образования.  |
| **2.** |  | Создание и функционирование региональных сетевых моделей профессионального общения работников образования через создание Региональных учебно-методических объединений |  |  |  |  |  | **Исполнено.** Технология цифровой видеоконференцсвязи внедрена. Обучение для технических специалистов муниципальных органов управления образованием проведено. |
| **3.** |  | Реализация мероприятий по внедрению в систему функционирования образовательных организаций дистанционных образовательных технологий  |  |  |  |  |  | **Исполняется**: Разработан портал дистанционного образования. Запущено 2 курса для обучающихся среднего общего и профессионального образования. |
| **4.** |  | Анализ образовательных достижений обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние три года  |  |  |  |  |  | **Исполнено**. Анализ образовательных достижений обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние три года подготовлен.  |
| **5.** |  | Организация и проведение оценочных процедур |  |  |  |  |  | **Исполняется**: В соответствии с приказом Минобрнауки РТ 1179-д от 03.11.2017 г. проведены диагностические замеры для обучающихся 4-х, 9-х, 11-х классов образовательных организаций в рамках реализации проекта «Успешный ученик» с 9 по 22 ноября.  |
| **6.** |  | Организация и проведение организационно-образовательных акций «Я сдам ЕГЭ!» |  |  |  |  |  | **Исполняется**. |
| **7.** |  | Создание информационных площадок на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения |  |  |  |  |  | **Исполняется**. |
| **8.** |  | Выступление на радио, ТВ |  |  |  |  |  | **Исполняется**. |
| **9.** |  | Выпуск информационных буклетов, справочников для учащихся и родителей |  |  |  |  |  | **Исполняется**. |

**1.4. Динамика исполнения контрольных точек**

|  |
| --- |
| **Оценка степени прохождения контрольных точек проекта за январь-декабрь 2017 года** |
|  | **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| плановое количество контрольный точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |
| фактическое количество пройденных контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |
| прогнозное количество контрольных точек, которые по прогнозу будут исполнены в плановые сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего в рамках проекта должно быть пройдено 9 контрольных точек (мероприятий), за январь – декабрь должно быть пройдено 9 контрольные точки, из них исполнено 9 в срок (% исполнения- 100).

* 1. **Статус исполнения контрольных точек по функциональным направлениям**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Функциональное направление | Всего контрольных точек | Статуспо состоянию на 23 ноября 2017г. | Прогноз |
| 1. | Оценка эффективности управления образовательной организацией | 3  | 3 |  |
| 3. | Работа с обучающимися и родителями  | 3 | 3 |  |
| 4. | Информационно-аналитическое обеспечение реализации проекта | 3 | 3 |  |
|  | Всего  | 9 | 9 |  |

**2. Сведения об исполнении контрольных точек**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Уровень контроля** | **Статус** | **Наименование контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Дата исполнения** | **Комментарий** |
| **план** | **Факт/прогноз** |
| 1. | Основной исполнитель проекта п.11 |  | Реализация мероприятий по переходу на электронное управления системой образования через внедрение системы электронного документооборота в муниципальных органах управления образованием и образовательных организациях   | ИОКО, МОУО | 01.12.2017 | 26.01.2018 | **Исполняется**: Созданы учетные данные для муниципальных органов управления образованием в системе СЭД Практика. Началось формирование учетных данных для образовательных организаций среднего общего образования. |
| 2. | Основной исполнитель проекта п.12 |  | Реализация мероприятий по внедрению в систему управления и функционирования муниципальных органов управления образованием технологии цифровой видеоконференцсвязи | ИОКО, МОУО | 20.11.2017 | 03.12.2017 | **Исполнено.** Технология цифровой видеоконференцсвязи внедрена. Обучение для технических специалистов муниципальных органов управления образованием проведено. |
| 3. | Основной исполнитель проекта п.13 |  | Реализация мероприятий по внедрению в систему функционирования образовательных организаций дистанционных образовательных технологий  | ИОКО, РУМО, МУМО, МОУО | 01.12.2017 | 30.01.2018 | **Исполняется**: Разработан портал дистанционного образования. Запущено 2 курса для обучающихся среднего общего и профессионального образования. |
| 4. | Основной исполнитель проекта п.1 работа с обучающимися и родителями |  | Анализ образовательных достижений обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние три года  | ИОКО | 06.11.2017 | 20.11.2017 | **Исполнено**. Анализ образовательных достижений обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние три года подготовлен.  |
| 5. | Основной исполнитель проекта п.2 работа с обучающимися и родителями |  | Организация и проведение оценочных процедур | ИОКО, МОУО, ОО, РУМО | 01.11.2017 | 25.05.2018 | **Исполняется**: В соответствии с приказом Минобрнауки РТ 1179-д от 03.11.2017 г. проведены диагностические замеры для обучающихся 4-х, 9-х, 11-х классов образовательных организаций в рамках реализации проекта «Успешный ученик» с 9 по 22 ноября.  |
| 6. | Основной исполнитель проекта п.15 работа с обучающимися и родителями |  | Организация и проведение организационно-образовательных акций «Я сдам ЕГЭ!» | ИОКОРЦПМСС «Сайзырал» ЦДК | 30.10.2017 | 30.04.2018 | **Исполняется**. |
| 7. | Соисполнитель проекта |  | Создание информационных площадок на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения | ТИРО и ПКИОКОЦДКРЦПМСС «Сайзырал»МОУОРУМО | 01.11.2017 | 30.09.2018 | **Исполняется**. |
| 8. | Соисполнитель проекта |  | Выступление на радио, ТВ | ТИРО и ПКИОКОЦДКРЦПМСС «Сайзырал»МОУОРУМО | В течение года | **Исполняется**. |
| 9. | Соисполнитель проекта |  | Выпуск информационных буклетов, справочников для учащихся и родителей | ТИРО и ПКИОКОЦДКРЦПМСС «Сайзырал»МОУОРУМО | В течение года | **Исполняется**. |

**4. Наличие иных проблем и рисков**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Направление | Проблемы/риск | Предлагаемые решения |
| 1. |  |  |  |  |